## Sheet1
نام فعالیت | نفرساعت
بررسی جامع بسترها و تکنولوژی های موجود | 160
برپاسازی بستر روی کلاستر و مستند سازی آن | 150
پیاده سازی الگوریتم رگرسیون لجستیک روی بستر | 80
پیاده سازی الگوریتم درخت تصمیم رو بستر | 60
پیاده سازی آموزش شبکه های پیچشی و بازگشتی روی بستر | 150
بستر پیکربندی شده apache/hadoop stack و ابزارهای یادگیری ماشین روی آن | 300
جلسات و فرایند های کنترل و مدیریت پروژه | 150
مستند مطالعاتی بستر پیکربندی شده فوق | 20
مستند فنی گزارش طرح | 15
گزارش تحقیق کاربردی | 10
گزارش رصد فناوری | 30
ارائه شفاهی نتایج پروژه | 10
مستند خلاصه مدیریتی | 10